## Project Information
Require |  | REQUIRE
Cửa hàng máy tính HTM - là một cửa hàng chuyên kinh doanh về máy tính, laptop, linh phụ kiện máy tính, PC Gaming, Gaming Gear, Workstaions, Console, Thiết bị Siêu Thị, Văn Phòng, Thiết bị an ninh,...
Để giúp nhân viên cửa hàng dễ dàng thực hiện các thủ tục trong kinh doanh máy tính thì Website phải hoạt động tốt, đầy đủ chức năng đặc thù của công việc bán máy tính .
Website phải đảm bảo tiết kiệm được thời gian, nguồn nhân lực, thông tin chính xác, bảo mật được hệ thống quản lí,...
Hệ thống Website phải đáp ứng được các yêu cầu của cửa hàng. Hệ thống được thiết kế hoàn chỉnh đầy đủ các chức năng hỗ trợ nhân viên làm việc
hệ thống sẽ có phân quyền riêng cho từng đối tượng sử dụng đối với một số chức năng nào đó. Trong hệ thống quản lý sẽ có các đối tượng sử dụng sau: Người quản lý được toàn quyền sử dụng các chức năng của hệ thống; nhân viên bán
hàng có nhiệm vụ quản lí hóa đơn bán, quản lí khách hàng, lập hóa đơn bán,...
Thông tin ch | chi tiết về Website mọi người có thể tham khảo thêm tại: https://cuahangmaytinhhtm.vn/

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Lê Nguyễn Tuấn Thành | thanhnlt | Product Owner | 26/02/2021 | 24/03/2021
2 | Hoàng Thị Mai | HTM2K | ScrumMaster | 26/02/2021 | 24/03/2021
3 | Ma Trung Hướng | trunghuong9920 | Dev | 26/02/2021 | 24/03/2021
4 | Nguyễn Thị Hồng Hải | Honghai1411 | Tester | 26/02/2021 | 24/03/2021
5 | Nguyễn Đức Anh | kajuanh | BA | 26/02/2021 | 24/03/2021
6 | Nguyễn Tiến Trường | TRUONG665 | BA | 26/02/2021 | 24/03/2021

## Product Backlog
| PRODUCT | BACKLOG
Actor | Story ID | Story Name | Points
| 1 | Đăng nhập tài khoản | 5
| 2 | Quản lí nhân viên(cập nhật) | 6
Quản lí | 3 | Quản lí nhà cung cấp(cập nhật) | 6
| 4 | Quản lí hóa đơn bán(thống kê) | 6
| 5 | Đăng xuất tài khoản | 7
| 6 | Đăng nhập tài khoản | 5
| 7 | Quản lí khách hàng(cập nhật, thống kê) | 6
Nhân viên | 8 | Quản lí mặt hàng(cập nhật) | 6
| 9 | Quản lí hóa đơn bán(cập nhật) | 6
| 10 | Đăng xuất tài khoản | 3

## User Stories
USER STORIES
User Story ID | User story | Độ ưu tiên
US01 | Là người quản lí tôi muốn tạo một tài khoản mới để cấp cho nhân viên theo chức vụ | 1
US02 | Là người quản lí tôi muốn cập nhật thông tin nhân viên để quản lí | 3
US03 | Là người quản lí tôi muốn cập nhật nhà cung cấp để giới thiệu trên Website | 5
US04 | Là người quản lí tôi muốn thống kê hóa đơn nhập của cửa hàng để xem số lượng, giá cả,... | 8
US05 | Là người quản lí tôi muốn thống kê hóa đơn bán của cửa hàng để xem doanh thu, số lượng,... | 7
US06 | Là người quản lí tôi muốn tìm kiếm nhân viên, khách hàng,... Để biết thông tin cần tìm kiếm | 10
US07 | Là người nhân viên tôi muốn thống kê danh sách khách hàng để nắm rõ thông tin khách hàng | 9
US08 | Là người nhân viên tôi muốn cập nhật khách hàng của cửa hàng để quản lý thông tin khách hàng | 4
US09 | Là người nhân viên tôi muốn cập nhật hóa đơn bán của cửa hàng để quản lí thông tin mua hàng của khách hàng | 6
US10 | Là người nhân viên tôi muốn cập nhật mặt hàng vào hệ thống cửa hàng để xem cập nhật vào kho | 2
US11 | Là người nhân viên tìm kiếm hóa đơn bán theo ngày để biết thông tin cần tìm kiếm | 11

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
16
Sprint 1
1 | Giao diện trang chủ Website | 4 | trunghuong9920 | 15/03/2021 | 21/03/2021
2 | Trang khách hàng | 4 | trunghuong9920 | 15/03/2021 | 21/03/2021
3 | Trang danh sách nhà cung cấp | 2 | trunghuong9920 | 15/03/2021 | 21/03/2021
4 | Trang danh sách tài khoản | 2 | trunghuong9920 | 15/03/2021 | 21/03/2021
5 | Trang danh sách nhân viên | 4 | trunghuong9920 | 15/03/2021 | 21/03/2021
6 | Trang danh sách khách hàng | 3 | trunghuong9920 | 15/03/2021 | 21/03/2021
7 | Trang đăng nhập | 4 | trunghuong9920 | 15/03/2021 | 21/03/2021